Договор

о закупках работ №___

г. Астана 						                      «___» ___________ 2013г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

руководствуясь  пунктом 97 Правил  закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия)  которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26 мая 2012 года) (далее – Правила) и протоколом об итогах проведения закупок № ПИ-_______ от __.08.2013 года  способом запроса ценовых предложений, заключили настоящий договор о закупке работ  (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить за комплекс работ по ремонту и фасада административного здания расположенного по адресу г. Астана, пр. Республики 32, (далее – Объект), указанные в технической спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору (далее - Работы), на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Выполнение Подрядчиком Работ надлежащего качества подтверждается актом выполненных работ 2Б, справкой стоимости выполненных работ 3КС, которые  подписываются уполномоченными представителями Сторон.

1.3. Срок выполнения Работ с  момента подписания Договора - до  31  октября 2013 года.

1.4. Срок представления графика производства Работ - в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

1.5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1)  настоящий Договор;

2) техническая спецификация закупаемых работ (Приложения № 1 к Договору);

3) образец акта приемки выполненных работ - форма 2Б (Приложение №2);

4) образец таблицы отчетности по доле местного содержания выполненных Работ (Приложение №3).

- Права и обязанности Сторон

Помимо обязательств и прав, которые содержатся в других разделах Договора, Стороны имеют следующие обязанности и права:

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выполнять Работы строго в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Республики Казахстан и Приложения № 1  к Договору;

2.1.2. обеспечить выполнение Работ  в течение срока, предусмотренного пунктом 1.3. Договора;

2.1.3. при выполнении Работ учитывать рекомендации Заказчика, относящиеся к предмету Договора;

2.1.4. предварительно письменно получить согласие Заказчика о возможности передачи третьим лицам (субподрядчикам) свои права и обязательства по Договору. Общий объем работ, передаваемый на субподряд, не должен превышать двух третей предусмотренных договором стоимости всех подрядных работ. При передаче определенного объема Работ по Договору, Заказчик обязан представить копии заключенных договоров с соответствующими субподрядчиками в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их заключения в установленном официальном порядке в адрес Заказчика;

2.1.5. при выполнении Работ осуществить весь комплекс мер по обеспечению безопасности здоровью находящихся на Объекте людей и окружающей среды;

2.1.6. при выполнении Работ использовать строительные материалы, соответствующие требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих комплекс обязательных требований безопасности, в том числе нормы радиационной и химической безопасности;

2.1.7. по окончании выполнения Работ обеспечить вывоз строительного мусора с территории Объекта за собственный счет;

2.1.8. сохранять конфиденциальность информации, полученной им вследствие заключения Договора, в порядке, установленном разделом 6 Договора;

2.1.9. сдать выполненные Работы Заказчику по акту выполненных работ 2Б согласно приложению №2 к Договору;

2.1.10. в случае наличия у Заказчика обоснованных претензий к качеству выполненных Работ  устранить недостатки за свой счет в срок, согласованный Сторонами;

2.1.11. предоставить Заказчику в течение 3 (три) рабочих дней с даты подписания Договора сведения по прогнозируемой доле местного содержания на момент заключения Договора, и при подписании акта выполненных Работ по Договору предоставить отчетность о местном содержании выполненных Работ согласно образцу Приложения №3 к настоящему Договору. Местное содержание рассчитывается в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. получать у Заказчика и третьих лиц разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для выполнения Работ;

2.2.2. получить оплату за выполненные им Работы в соответствии с разделом 3 Договора;

2.2.3. в случае, если Договор расторгается в силу обстоятельств, предусмотренных пунктами 10.2. и 10.3. Договора, требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. произвести оплату  Подрядчику за выполненные им Работы в порядке и сроки, определенные разделом 3 Договора;

2.3.2. осуществить возврат внесенного обеспечения исполнения Договора Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Датой полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору будет являться дата подписания Сторонами акта  выполненных Работ по Договору.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. получать от подрядчика исчерпывающие консультации по выполняемым им Работам;

2.4.2. в любое время проверять ход выполнения Работ по Договору;

2.4.3. не принимать выполненные Работы в случае обнаружения при приемке каких-либо недостатков, замечаний, претензий и направить  письменное уведомление Подрядчику об устранении обнаруженных недостатков в выполненных Работах;

2.4.4. давать Подрядчику рекомендации, связанные с выполнением Работ;

2.4.5. в безакцептном порядке удержать начисленные Подрядчику штрафные санкции, в  случае нарушения обязательств по подпунктам 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.5 – 2.1.8, 2.1.11 Договора, из Общей стоимости Договора при расчете с Подрядчиком за выполненные Работы;

2.4.6. не возвращать внесенное обеспечение исполнения Договора, если Договор исполнен ненадлежащим образом или расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком договорных обязательств;

2.4.7. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в Работах.

2.5. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Подрядчика и Заказчика от гарантий или других обязательств по Договору.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Работ по Договору (далее - Общая стоимость) составляет ______________________  тенге с (без) учетом (а)  НДС.

3.2. Стоимость, указанная в пункте 3.1. Договора, является окончательной и изменению в сторону увеличения не подлежит, и включает в себя стоимость Работ, НДС, дополнительные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, а также иные обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.3. Дополнительно Подрядчик представляет следующие документы:

1) счета-фактуры Подрядчика с указанием наименования Работ, Общей стоимости;

2) акт выполненных работ 2Б, Приложения №2  к Договору;

3) отчетность по доле местного содержания в Работах согласно подпункту 2.1.11. Договора.

3.4. Заказчик производит оплату по факту  выполнения Работ  безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Подрядчика в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ 2Б на основании счета-фактуры, при условии предоставления Заказчику отчетности по доле местного содержания в Работах.

3.5. Несвоевременное представление Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры, акта приема выполненных Работ, отчетности по доле местного содержания, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату Работ.

# 4. Порядок сдачи-приема Работ

4.1. После выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику в 3 (три) экземплярах акт  выполненных работ 2Б оформленные по образцам  Приложений №2   к Договору.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ 2Б обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного им Акта выполненных работ 2Б  или  мотивированный отказ от приема результатов Работ в соответствии с пунктом 2.4.3. Договора.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема результатов Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Доработки по мотивированному отказу Заказчика от приема выполненных Работ производится Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы содержания Работ в целом. Повторное предъявление  и повторный прием Работ после доработок осуществляется в порядке, установленном  для первоначального приема выполненных Работ по Договору.

5. Гарантии Подрядчика

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 1 (один) календарного года с даты  подписания Сторонами окончательного акта  выполненных работ. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

5.2. Подрядчик гарантирует, что:

5.2.1. для выполнения работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.2.2. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество работ до уровня, не соответствующего требованиям норм законодательства Республики Казахстан признается дефектным. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные    в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.4. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Сооружения не могли эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов  или недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

6. Конфиденциальность и разглашение информации

6.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, включая коммерческую, контрактную, финансовую и другую информацию.

Если иное явным образом не оговорено Договором, ни одна из Сторон не должна разглашать Конфиденциальную информацию по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Исключением является разглашение Конфиденциальной информации по Договору Сторонами Договора:

6.1.1. своим связанным сторонам, служащим и другим третьим лицам, занятых выполнением Работ в рамках Договора, или для достижения целей, предусмотренных Договором.

При этом Сторона, разглашающая Конфиденциальную информацию по Договору, несёт ответственность за организацию и обеспечение подписания обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации в рамках выполнения Работ по Договору всеми лицами (получателями) Конфиденциальной информации по Договору;

6.1.2. соответствующему уполномоченному органу, имеющему законные основания требовать разглашения Конфиденциальной информации по Договору.

При этом, вопрос разглашения соответствующей Конфиденциальной информации по Договору должен быть согласован между Сторонами путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне Договора за 3 (три) рабочих дня до дня направления запрашиваемой уполномоченными органами Конфиденциальной информации по Договору с приложением документов, подтверждающих основания права требования раскрытия конкретной Конфиденциальной информации по Договору.

6.2. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в подпункте 2.4.5. настоящего Договора, либо отказа от их исполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Общей стоимости Работ, указанной пункте 3.1. Договора,  а также пеню в размере 1% от Общей стоимости Работ, указанной в пункте 3.1. Договора, за каждый календарный день неисполнения своих обязательств.

7.3. Подрядчик несет ответственность в случае несоответствия представленных согласно подпункту 2.1.11.  Договора, предварительных сведений по доле местного содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному обязательству, отчетности по доле местного содержания в товарах, работ, услугах, представленных по окончании выполнения Работ по Договору. При этом, в случае неисполнения обязательств по доле местного содержания, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5% от Общей стоимости Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от Общей стоимости Договора.

7.4. В случае нанесения ущерба (утрата, кража и т.д.) имуществу Заказчика, либо вреда здоровью работникам Заказчика по вине Подрядчика, последний несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в части возмещения причиненного ущерба имуществу Заказчика, в полном размере.

7.5.  Оплата штрафа, пени производится в течение 7 (семь) календарных дней с момента получения соответствующего платежного требования.

7.6. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств «форс-мажора». Для целей настоящего Договора «форс-мажор» событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика и Заказчика, не связанное с просчетом или небрежностью Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия. При этом срок исполнения обязательств по Договору может быть продлен соразмерно времени действия таких событий. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора. При этом Стороны должны произвести взаимные расчеты.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (три) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить о них другую Сторону, и представить соответствующий документ компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.3. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает исполнять свои обязательства по Договору насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов исполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Стороны обязаны предпринять необходимые усилия для предотвращения или смягчения и скорейшей ликвидации последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (три) последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают действие Договора. В случае отказа обеими Сторонами от дальнейшего исполнения Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору с подписанием соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки взаиморасчетов по Договору.

8.7. Сторона, своевременно надлежащим образом не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы, с указанием соответствующих обстоятельств, которые повлияли на надлежащее исполнение обязательств по Договору, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств.

9. Применимое право и порядок рассмотрения споров

9.1. Действительность, толкование и исполнение Договора регулируются законодательством Республики Казахстан.

9.2. В случае возникновения споров по Договору, Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

9.3. Если в течение 30 (тридцать) календарных дней после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  31 декабря    2013 года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время, при этом Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если последний становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

10.3 Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, при этом Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. Когда Договор расторгается в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактически выполненные Работы на день расторжения.

10.4. Если основанием для расторжения или изменения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением Договора.

10.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:

10.5.1. нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения работ, предусмотренных в п.1.3. настоящего Договора, свыше 30 (тридцати) календарных дней, по причинам не зависящим от Заказчика;

10.5.2. приостановления подрядчиком работ на срок свше 30 (тридцати) календарных дней;

10.5.3. систематического несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ, предусмотренных строительными нормами согласно законодательству Республткт Казахстан;

10.5.4. представления Подрядчиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах, с правом требования возмещения убытков;

10.5.5. наступление иных обязателств, не зависящих от Сторон, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора.

10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

10.6.1. приостановления Заказчиком работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней.

10.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора.

10.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика по причинам не зависящим от Подрядчика или по вине Подрядчика, Заказчик оплачивет Подрядчику документально подтвержденный объем фактически выполненных на дату расторжения настоящего Договора работ и стоимость материалов и оборудования, закупленных и оплаченных Подрядчиком при наличии подтверждающих документов. При этом закупленные оборудование и материалы передаются Заказчику.

10.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчиком по вине Подрядчика, последний обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора.

# 11. Заключительные условия

11.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по решению Сторон.

11.2. Внесение изменений/дополнений допускается в случаях, предусмотренных Правилами.

11.3. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

11.4. Все уведомления считаются отправленными надлежащим образом в случае, если имеется письменное подтверждение от другой Стороны о получении уведомления, в противном случае уведомления считаются не отправленными.

11.5. Договор составлен на государственном и русском языках в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 2 (два) экземпляра для каждой из Сторон. В случае разночтения между текстами договоров, преимущественную силу будет иметь русский текст договора.

11.6. Ни одна из Сторон не имеет права устно, письменно или иным образом разглашать кому-либо условия и положения настоящего Договора, а также любую информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Договора, без письменного согласия на то другой Стороны, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

11.7. Переуступка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии другой Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий  Договора.

11.8. В случае изменения юридического (фактического) адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 10 (десять) календарных дней с даты таких изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| ТОО «КазМунайГаз-Сервис» Юридический адрес/ Почтовый адрес Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр. Республики, 32 РНН 620 200 002 179 ИИК в тенге KZ616010111000003602 в Астанинском Региональном филиале №119 900 АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» г.Астана, БИК HSBKKZKX БИН 990440000296 Директор _________________/ Ф.И.О. МП | Подрядчик Директор __________________/ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № ________

от _______________ 2013 г.

ТехническАЯ Спецификация

| Наименование позиций | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Административное здание по пр.Республики 32 |
| 2. Заказчик | ТОО «КазМунайГаз-Сервис» |
| 3. Район строительно-монтажных работ | г.Астана, пр. Республики 32 |
| 4. Вид строительства | Текущий ремонт |
| 5. Режим работы | Круглогодичный, круглосуточный |
| 6. Содержание работ | 1 Демонтажные работы 1.1 Фасад 1.1.1 Демонтаж наружной облицовки стен из керамогранита – 463,9 м2; 1.1.2 Разборка покрытия лестницы парадного входа из керамогранита – 123,2 м2; 1.1.3 Демонтаж стен фасадов зданий из керамогранита на металлическом каркасе – 36,5 м2; 1.1.4 Демонтаж дверных блоков (главный вход) – 3,7 м2; 2 Монтажные и ремонтные работы 2.1 Фасад 2.1.1 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе – 36,5 м2; 2.1.2 Гидроизоляция рулонными материалами на битумной мастике в углах примыкания пола со стеной (крыльцо) – 21,9 м2; 2.1.3 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен – 463,9 м2; 2.1.4 Установка дверных блоков входных – 3,7 м2; 2.1.5 Облицовка промежутка между зданием и магазином стальным профилированным листом – 5 м2; 2.1.6 Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 – 5м2. |
| 7. Требования к подрядчику | 1. Потенциальный поставщик должен для определения конкурсной цены, предоставить оригинал ведомость расчета договорной цены на выполнение работ по технической спецификации, согласно действующим нормативным документам на бумажном носителе с мокрой печатью и подписью первого руководителя; 2. Расчет договорной цены выполнить согласно требованиям «Основные положения по определению сметной стоимости строительства», утвержденным приказом Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК от 30.06.2003г. №260. В стоимость строительства входят: - стоимость выполнения всех видов работ; - затраты на получение сертификатов и паспортов на материалы, продукцию и оборудование; - затраты на получение сертификатов и паспортов на материалы, продукцию и оборудование; - затраты, оговоренные в пунктах конкурсной документации по проведению данного конкурса; - затраты на осуществление технического надзора. 3. Победитель тендера после заключения договора, должен предоставить сертификат или паспорта на материалы и согласовать его до начала выполнения работ. 4. Ежедневная уборка рабочего места по завершению работы, обеспечение вывоза строительного мусора с территории за собственный счет. |
| Этапы работы и сроки | Выполнение работ согласно технической спецификации, сметной документации, графика производства работ с момента подписания договора по 15 октября 2013г. |

| ТОО «КазМунайГаз-Сервис» Директор _________________/ Ф.И.О. МП | Директор __________________/ Ф.И.О МП |
| --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | о закупках работ |
|  |  |  |  | №____ от "____ "_______20______г. |
|  |  |  |  | образец |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  | Форма 2Б |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |
| АКТ |
| приема выполненных работ |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Договорная стоимость, тенге | Выполнено с начала строительства по отчетный период включительно | Выполнено в отчетный период |
|  |  |  | % | сумма | % | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
|  | М.П. |  |  | М.П. |  |  |
|  | Выполнил: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ___________________ |  |  |
|  | Согласовано: |  |  |  |  |  |
| Директор департамента по обслуживанию административных зданий |  |  |  |  |  |
| Заместитель директора департамента по обслуживанию административных зданий |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к договору о закупках работ №____

№ _______   от «___»____________ 2013 года

Форма отчета о местном содержании на поставку работ (услуг)

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № п/п Товара (n) | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (CTi) KZT | Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) % | Сертификат СТ-KZ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного  содержания, утвержденной постановлением Правительства № 964  от  20.09.10. по следующей формуле:

Доля  местного содержания (%):

____________________________ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

**КСр/у  = ___________

* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)				               ______________________________________________

# Text boxes

m	Общее количество j –ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j	Порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj	Стоимость j-oгo договора;

CTj	Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

Rj	Доля фонда оплаты труда  казахстанских   кадров (ФОРТК) в общем фонде оплаты (ФОТ) труда работников  поставщика 	или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;   Rj= ФОРТК/ФОТ

S	Общая стоимость договора

КСр/у	Местного содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

n	Общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком  в целях исполнения j –ого договора;

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

і	Порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j –ого договора;

CТi	Стоимость i-ого товара;

Ki	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы  «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;